## Página1
Entrega | Semana | Prazo | O que entregar | Status | Homem-Hora Estimado | Tempo Real | Sprint de Conclusão | Número de Integrantes | 6
1 | 1 | 2024-04-07 | Esboço Requisitos | Concluído | 0.8 | 0.2 | 1
|  | 2024-04-07 | Estimativa de Cronograma | Concluído | 2.3 | 2 | 1 | Custo do kWh | 0.74
|  | 2024-04-07 | Requisitos Funcionais | Concluído | 1 | 0.5 | 1 | Custo da Hora de Intenet | 0.17
|  | 2024-04-07 | Requisitos Não Funcionais | Concluído | 1 | 0.5 | 1 | Custo da Hora de Trabalho | 29.09
|  | 2024-04-07 | Definição do Escopo do Produto | Concluído | 0.3 | 0.2 | 1
|  | 2024-04-07 | Elaboração do EAP | Concluído | 3.5 | 12 | 1
|  | 2024-04-07 | Definição de Arquitetura e Ferramentas | Concluído | 0.6 | 0.2 | 1
|  | 2024-04-07 | Diagrama de Classes | Concluído | 1.5 | 1.5 | 1
| 2 | 2024-04-14 | Definição do cronograma | Concluído | 1.1 | 1.5 | 2
|  | 2024-04-14 | Estimativa de Esforço | Concluído | 3.3 | 8 | 2 | Custo Planejado do Projeto | 4110
|  | 2024-04-14 | Estimativa de Custo | Concluído | 1.5 | 0.5 | 2 | Margem de Lucro | 30%
|  | 2024-04-14 | Cálculo de Custo | Concluído | 1.1 | 0.5 | 2
|  | 2024-04-14 | Orçamento | Concluído | 0.5 | 0.2 | 2
| 3 | 2024-04-21 | Análise de Riscos | Concluído | 2.5 | 2 | 3
|  | 2024-04-21 | Divisão das Responsabilidades | Concluído | 0.6 | 0.3 | 3
|  | 2024-04-21 | Configuração do Ambiente de Desenvolvimento | Concluído | 0.6 | 1 | 3
|  | 2024-04-21 | Configuração base do projeto | Concluído | 2.3 | 1.7 | 3 | Preço do Projeto | 5343
|  | 2024-04-21 | Definição do Backlog de tarefas | Concluído | 3 | 0.5 | 3
|  | 2024-04-21 | Desenhar Telas | Concluído | 2.3 | 2 | 3
| 4 | 2024-04-28 | Dados de Monitoramento parte 1 | Concluído | 11.7 | 6 | 4
|  | 2024-04-28 | Controle de Projeto parte 1 | Concluído | 6.5 | 3 | 4
|  | 2024-04-28 | Esboço de casos de Testes | Concluído | 1.8 | 2 | 4
|  | 2024-04-28 | Primeira Apresentação | Concluído | 3 | 3 | 4
2 | 5 | 2024-05-05 | Criar Solicitação de Carona | Concluído | 5.8 | 4 | 6
|  | 2024-05-05 | Criar Carona | Concluído | 4.5 | 6 | 8
| 6 | 2024-05-12 | Buscar Carona | Concluído | 2.5 | 1 | 7
|  | 2024-05-12 | Notificar Carona | Não iniciado | 3.8
|  | 2024-05-12 | Login / Autenticação | Concluído | 1 | 3 | 7
| 7 | 2024-05-19 | Histórico de Viagens | Concluído | 3.3 | 1.5 | 10
|  | 2024-05-19 | Gerenciar Carona ativa | Concluído | 2.8 | 3 | 11
| 8 | 2024-05-26 | Documentação do Produto | Em andamento | 3.3
|  | 2024-05-26 | Testes Unitários | Concluído | 1.8 | 1.5 | 11
| 9 | 2024-06-02 | Guia do Usuário / Tutorial | Não iniciado | 2.8
|  | 2024-06-02 | Feature Trajeto da Carona | Não iniciado | 14.8
| 10 | 2024-06-09 | Dados de Monitoramento parte 2 | Concluído | 17.5 | 11 | 11
|  | 2024-06-09 | Controle de Projeto parte 2 | Concluído | 9.8 | 5 | 11
|  | 2024-06-09 | Testes Finais | Em andamento | 7.5
| 11 | 2024-06-20 | Apresentação Final do Projeto | Em andamento | 3 |  | 11
|  |  |  | Total: | 137